## Slide 1
3D Agent 功能规划
下半年工作计划 · 整体 11/30 完成
自然语言生成 3D 场景，生成后可预览、编辑、调参、导出工程
五大能力块 · 拆分子任务 · 完成事件 · 架构图 · 时间线

## Slide 2
总体目标
一句话：用户描述 → AI 生成 3D 场景 → 预览 / 编辑 / 调参 / 导出
目标
把现有「自然语言生成 2D 页面」的能力扩展到「自然语言生成 3D 场景」：用户用一句话描述场景需求，AI 自动生成可运行的 3D 场景，生成后可预览、编辑、调参，并导出工程供二次开发。
核心流程
自然语言需求
→
AI 生成 3D 场景
→
实时预览
→
编辑 / 调参 / 导出
整体完成时间：11 月 30 日
价值：降低 3D 场景搭建门槛，非专业人员也能用自然语言产出可二次开发的 3D 工程。
3D Agent 功能规划 · 下半年
2

## Slide 3
架构图
自然语言 → 生成引擎 → 3D 场景 → 预览/编辑/调参/导出
自然语言需求
↓
3D 场景生成引擎（AI Agent）
↓
3D 场景
↓
预览 / 编辑 / 调参 / 导出工程
3D 设计规范（指导生成）
3D 组件库（调用组件）
3D 资源库（调用模型 / 按需生成）
◄
◄
◄
生成时调用
一句话流程：用户描述 → AI 基于组件库 / 资源库 / 设计规范生成 3D 场景 → 生成后预览、编辑、调参、导出。
3D Agent 功能规划 · 下半年
3

## Slide 4
五大能力块总览
整体 11/30 完成
# | 能力块 | 做什么 | 完成事件（达标定义） | 完成
1 | 构建 3D 组件库 | 沉淀可复用 3D 组件 + 文档，供生成时调用 | 组件齐全 + 文档可被 AI 检索调用 | 9 月底
2 | 构建 3D 资源库 | 模型/贴图资产库 + AI 按需生成 + 兜底 | 可检索 + AI 按需生成 + 失败兜底 | 9 月底
3 | 接入 3D 设计规范 | 规范文档喂给 AI，指导生成符合规范 | 规范接入 AI，生成符合规范 | 10 月中
4 | 构建场景生成能力 | 自然语言生成场景 + 评审精修闭环 | 一句话生成 + 自动精修出图 | 10 月底
5 | 构建编辑调参能力 | 生成后预览/编辑/调参/导出工程 | 可编辑/调参/导出二次开发 | 11 月底
下方逐块拆分子任务与完成事件
3D Agent 功能规划 · 下半年
4

## Slide 5
能力块 1 · 构建 3D 组件库
沉淀可复用的 3D 场景组件并文档化，作为生成时的「积木库」。
拆分子任务
1.1 组件梳理与沉淀：将网格、墙体、路径、热力图、文字标注、实例化网格等常用 3D 组件沉淀为统一可复用库组件，统一版本与发布。
1.2 组件结构化文档：每个组件生成结构化文档（用途、参数表、默认值、用法示例），机器可读。
1.3 AI 检索工具：提供「组件目录查询 + 单组件详情」两个工具，让生成 AI 按需查阅，不全量塞入上下文。
1.4 文档覆盖补全：确保文档覆盖全部对外组件，消除 AI 选型盲区。
完成事件：组件齐全 + 文档完整可被 AI 检索调用。
9 月底
3D Agent 功能规划 · 下半年
5

## Slide 6
能力块 2 · 构建 3D 资源库
模型 / 贴图资产库，支持检索与 AI 按需生成缺失资源。
拆分子任务
2.1 资产清单建设：模型 / 贴图统一入库，manifest 含名称、类别、标签、缩略图、格式、多边形数等元信息。
2.2 资产检索：按名称 / 标签 / 类别检索，支持缩略图预览，供生成 AI 选用。
2.3 AI 按需生成：库中缺失时调 AI（混元 3D）生成模型，结果回写资源库后续复用，避免重复消耗配额。
2.4 生成兜底：AI 生成失败时用低多边形兜底模型，保证生成流程不中断。
完成事件：资产可检索 + AI 按需生成 + 失败有兜底。
9 月底
3D Agent 功能规划 · 下半年
6

## Slide 7
能力块 3 · 接入 3D 设计规范
把组件能力与设计规范喂给 AI，指导生成符合规范的场景。
拆分子任务
3.1 规范文档梳理：整理 3D 场景设计规范（组件选用规则、布局原则、风格一致性、性能约束等）。
3.2 规范接入生成：把组件文档 + 设计规范作为生成依据注入生成流程。
3.3 选型引导：生成前 AI 先查组件库 / 资源库完成选型，再据此生成，避免凭空臆造。
3.4 生成规范校验：生成结果对照规范做确定性校验（如布局冲突检测），不达标返回精修。
完成事件：规范接入 AI，生成结果符合规范。
10 月中
3D Agent 功能规划 · 下半年
7

## Slide 8
能力块 4 · 构建场景生成能力
自然语言 → 自动生成 3D 场景，含「生成—评审—精修」自动闭环。
拆分子任务
4.1 意图理解：解析用户自然语言，识别要生成 / 修改的场景类型与要素。
4.2 场景规划：规划相机、灯光、分区结构与组件 / 资源选型。
4.3 代码生成：自动产出可运行的 3D 场景代码（组件调用 + 资源引用）。
4.4 生成—评审—精修闭环：自动截图 → AI 多模态打分 → 不达标自动精修（有界循环，避免无限消耗）。
完成事件：一句话生成场景 + 自动精修达标出图。
10 月底
3D Agent 功能规划 · 下半年
8

## Slide 9
能力块 5 · 构建编辑调参能力
生成后可预览、编辑、调参，并导出工程供二次开发。
拆分子任务
5.1 场景预览：生成后实时预览 3D 场景，支持视角操控。
5.2 属性编辑：选中物体可编辑变换（位置 / 旋转 / 缩放）、材质、几何参数。
5.3 参数调参：基于组件参数定义自动生成调参面板，改值实时回写场景。
5.4 工程导出：导出可运行工程（代码 + 资源 + 说明文档），支持二次开发接入真实数据。
完成事件：可编辑 / 调参 / 导出二次开发。
11 月底
3D Agent 功能规划 · 下半年
9

## Slide 10
时间线
9 月底座 → 10 月生成闭环 → 11 月交付 → 11/30 整体完成
9 月 · 底座
• 构建 3D 组件库
• 构建 3D 资源库
10 月 · 生成闭环
• 接入 3D 设计规范
• 构建场景生成能力
11 月 · 交付
• 构建编辑调参能力
• 工程导出
• 11/30 整体完成
里程碑：9 月底底座就绪 → 10 月底生成闭环跑通 → 11 月底编辑导出完成 → 11/30 整体交付。
3D Agent 功能规划 · 下半年
10

## Slide 11
当前进展
底座代码已基本就绪，进入联调与真实 AI 接入阶段
已完成（底座）
• 组件库已发布，文档自动生成与 AI 检索工具就绪
• 资源库 manifest、按需生成与低多边形兜底链路就绪
• 设计规范 prompt 片段与选型工具已接入
• 生成引擎框架重构完成，3-agent 代码生成流水线已落地
• workspace / 版本历史 / 预览 / 编辑弹窗机制已落地
进行中 / 待完成
• 真实 AI（GLM / DeepSeek）端到端联调与密钥接入
• 资源检索工具接线，补齐组件文档覆盖盲区
• 生成—评审—精修有界循环与门控
• 调参面板与参数定义自动绑定
• 工程导出与生产部署
结论：五大能力底座代码已基本就绪，处于「待真实 AI 端到端验证」临界点，按 9 / 10 / 11 月节奏推进至 11/30 整体完成。
3D Agent 功能规划 · 下半年
11

## Slide 12
风险与依赖
提前识别，逐项应对
风险 / 依赖 | 影响 | 应对
真实 LLM 密钥（GLM / DeepSeek）未就位 | 生成闭环无法端到端验证 | 尽早申请密钥；mock 优先验证编排链路
混元密钥未就位 | 资源按需生成真实链路未验 | 兜底已就绪不阻塞；拿到密钥验证返回格式
三仓库协同（应用 / 引擎 / 组件库） | 联调协调成本 | 统一分支与同步机制，分工明确
LLM 空间推理上限 | 布局冲突 / 物体重叠 | 已加确定性重叠检测（只检测 + 提示），prompt 持续优化
生成代码运行时安全 | AI 产出代码可能有缺陷 | 类型检查 + 运行时门控 + 有界循环兜底
3D Agent 功能规划 · 下半年
12

## Slide 13
整体完成：11 月 30 日
五大能力块：组件库 · 资源库 · 设计规范 · 场景生成 · 编辑调参
自然语言生成 3D 场景，生成后可预览、编辑、调参、导出工程。
9 月底座 · 10 月生成闭环 · 11 月编辑导出 · 11/30 交付